附件2

2015年护士执业资格考试考务工作计划表

| 工 作 内 容 | 工 作 时 间 |
| --- | --- |
| 网上预报名 | 2015年1月12日—2月1日 |
| 现场确认 | 1月13日—2月5日 |
| 网上缴费 | 1月13日—2月10日 (考生在线银行卡支付手续费为0.5%) |
| 考点、考区审核考生报名资格 | 2月6日—2月28日 |
| 登记、审核考生报考专业和科目修改情况 | 3月10日前 |
| 考点编排考场试室、安排考生座位；考区审核各考点考场安排 | 3月11-22日 |
| 考区接卷信息、考办设置上报 | 4月10日前 |
| 准考证网上打印功能开放 | 4月23日—5月16日 |
| 试卷交接 | 5月6-15日 |
| 考试实施 | 5月16日 |
| 卫生部人才中心回收答题卡 | 5月17日起 |
| 考点上报数据修正信息 | 5月30日前 |
| 考区、考点进行违纪违规信息录入并上报正式文件 | 6月5日前 |
| 考点上传《考试物品销毁记录单》 | 6月10日前 |
| 网上成绩发布 | 考后45个工作日内 |